# Aula Magistral: Aula__Historia_Usuario_Metodologias_Ageis.pdf

Disciplina: PROCESSO DE SOFTWARE - MATUTINO
Classe Acadêmica: SLIDE

# Pontos Vitais

• Ciclo de Vida do Software: Do levantamento de requisitos à manutenção pós-implantação.
• Planejamento e Escopo: Definição de objetivos, riscos e a importância da EAP (Estrutura Analítica de Projeto).
• User Stories (Histórias de Usuário): Técnica de elicitação centrada no valor para o cliente e a fórmula dos Três C's (Cartão, Conversa, Confirmação).
• Manifesto Ágil: Os 4 pilares e 12 princípios que revolucionaram o desenvolvimento moderno.
• Framework Scrum: Papeis (PO, Scrum Master, Time), Artefatos (Backlogs, Incremento) e Cerimônias (Planning, Daily, Review, Retrospective).
• Método Kanban: Gestão visual de fluxo, diferenciação entre Kanban de produção e movimentação.
• Análise Comparativa: Tradicional vs. Ágil vs. Híbrido e Scrum vs. Kanban.

# Desenvolvimento Técnico Profundo

# AULA MESTRAL: ENGENHARIA E GESTÃO DE PROCESSOS DE SOFTWARE

## CONTEXTO HISTÓRICO E MERCADOLÓGICO

A gestão de projetos de software evoluiu drasticamente nas últimas décadas. Antigamente, utilizava-se o modelo 'Waterfall' (Cascata), herdado da engenharia civil e industrial, onde uma fase só começava após o término completo da anterior. Nas Big Techs de hoje (Google, Amazon, Meta), esse modelo é inviável devido à volatilidade do mercado. O material analisado apresenta a transição fundamental ocorrida em 2001 com o **Manifesto Ágil**, onde 17 representantes de métodos 'leves' decidiram que o foco deveria ser o software funcionando e a resposta rápida a mudanças, em vez de documentação exaustiva e contratos rígidos. Atualmente, o domínio de frameworks como Scrum e ferramentas de fluxo como Kanban não é apenas um diferencial, mas um pré-requisito para a sobrevivência organizacional em ambientes de alta incerteza.

## NÚCLEO TÉCNICO APROFUNDADO

### 1. O Planejamento Estruturado (EAP/WBS)

Antes de mergulhar na agilidade, o material enfatiza a **Estrutura Analítica do Projeto (EAP)**, ou *Work Breakdown Structure (WBS)*. Tecnicamente, a EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho.

- **Função:** Subdividir as entregas em itens menores e mais gerenciáveis.

- **Lógica:** Se você não consegue descrever o que deve ser feito em níveis granulares (como mostrado no slide 12, que vai do projeto 1.0 até subcomponentes 1.1.1.1), você não tem controle sobre o cronograma ou custos.

### 2. User Stories: A Unidade de Valor

As **Histórias de Usuário** substituem os antigos e extensos documentos de especificação. Elas seguem o modelo: *'Eu, como [persona], quero [funcionalidade], para [valor de negócio]'.*

- **Os Três C's de Ron Jeffries:**

1. **Cartão (Card):** A história deve caber em um post-it; se for grande demais, é um 'Épico'.

2. **Conversa (Conversation):** O detalhamento ocorre na troca de ideias entre o time e o cliente.

3. **Confirmação (Confirmation):** São os critérios de aceite (testes) que validam se a história foi realmente concluída.

### 3. O Ecossistema Scrum

O Scrum é definido como um framework iterativo e incremental.

- **Papeis Críticos:**

- **Product Owner (PO):** O guardião do valor. Ele prioriza o Backlog e decide o 'O Quê'.

- **Scrum Master (SM):** O líder servidor. Ele não manda no time, mas remove impedimentos e garante que o framework seja seguido.

- **Time de Desenvolvimento:** Multidisciplinar (5 a 9 membros), responsável pelo 'Como'.

- **O Ciclo da Sprint (2 a 4 semanas):** Começa com o **Planning** (seleção do que será feito), possui sincronizações diárias (**Daily Scrum** de 15 min), termina com a **Review** (demonstração do incremento ao cliente) e a **Retrospective** (análise interna de melhoria do processo).

### 4. Kanban e a Fluidez do Trabalho

Originado no sistema Toyota, o Kanban foca na visualização.

- **Diferenciação Visual:** O uso de colunas (To Do, Doing, Done) permite identificar gargalos instantaneamente.

- **Kanban de Produção vs. Movimentação:** Enquanto o primeiro foca na criação da tarefa, o segundo foca no fluxo entre centros de trabalho ou estoques.

## LABORATÓRIO E PRÁTICA

### Exemplo de Estrutura Analítica (EAP) para um App de Delivery:

1. **App Delivery**

- 1.1 Gestão de Usuários

- 1.1.1 Cadastro de Cliente

- 1.1.2 Autenticação (Login/Logout)

- 1.2 Catálogo de Produtos

- 1.2.1 Busca de Restaurantes

- 1.2.2 Visualização de Menu

- 1.3 Módulo de Pagamento

- 1.3.1 Integração com Cartão de Crédito

- 1.3.2 Cálculo de Frete

### Exemplo de User Story Técnica:

> **Como** um cliente faminto, **quero** poder filtrar restaurantes por tempo de entrega, **para** que eu possa receber minha comida o mais rápido possível.

> **Critérios de Aceite:**

> - O filtro deve ter opções: < 20 min, 20-40 min, > 40 min.

> - A lista deve atualizar em menos de 2 segundos após o filtro ser aplicado.

## ANÁLISE CRÍTICA DO MENTOR

O que muitos profissionais ignoram e que o material sugere nas entrelinhas:

1. **O Erro do 'Agile Waterfall':** Muitas empresas dizem usar Scrum, mas o PO define todo o backlog do ano no início (planejamento rígido) e não permite mudanças na Sprint. Isso mata a essência da **Adaptação**, um dos pilares do Scrum.

2. **A Armadilha do Kanban sem Limite de WIP:** O material mostra o quadro (slide 39), mas o segredo de um Kanban eficiente é o *Work In Progress (WIP)*. Se você tem 20 cartões na coluna 'Fazendo' e apenas 3 desenvolvedores, você tem um gargalo, não um fluxo.

3. **Documentação vs. Agilidade:** O Manifesto Ágil diz 'Software em funcionamento MAIS QUE documentação abrangente', e não 'AO INVÉS DE'. A EAP (slide 10) continua sendo vital para grandes projetos governamentais ou de infraestrutura, mesmo que a execução das tarefas siga ritos ágeis. A chave é o equilíbrio híbrido (slide 35).